## User stories
Serveur WEB
ID | Nom | Importance | Estimation | Démo | Notes
1 | Enregistrement et connection utilisateurs
2 | Upload de fichier
3 | Afficher les liens de téléchargement des vidéos
4 | Reception et envois des vidéos au serveur Core
5 | Création de la charte graphique du site
Serveur CORE
ID | Nom | Importance | Estimation | Démo | Notes
6 | Connection et configuration du server Core
7 | Opération sur fichier vidéo
8 | Reception et envois des vidéos au serveur Web
9 | Création de la charte graphique de la console web admin

## Liste des tâches
Tâches n°1 : | Enregistrement et connection utilisateurs | Type composant | Estimation | Sprint1
| View "Create User" | JSF - xhtml
| View "Connect User" | JSF - xhtml
| CreateUserBean | ManagedBean
| ConnectUserBean (authentication google et facebook) | ManagedBean
| UserDAO | Stateless CRUD
| User | Entity
Tâches n°2 : | Upload de fichier | Type composant | Estimation | Sprint1
| View "UploadFile" | JSF - xhtml
| UploadFileBean (avec paiement paypal) | ManagedBean
| VideoDAO | Stateless CRUD
| VideoPush - upload to disk | Stateless
| Video | Entity
Tâche n°3: | Afficher les liens de téléchargement des vidéos | Type composant | Estimation | Sprint1
| View "result" (lien vers téléchargement de la vidéo traitée) | JSF - xhtml
| View "last 10GB result" | JSF - xhtml
| ResultBean | ManagedBean
Tâche n°4: | Reception et envois des vidéos au serveur Core | Type composant | Estimation | Sprint1
| VideoPush - Send to JMS Provider Queue | Stateless
| VideoDetected | MDB
| Configuration glassfish Fournisseur et Queue | Config glassfish
Tâche n°5: | Création de la charte graphique du site | Type composant | Estimation | Sprint1
| Maquette Header | Template - xhtml
| Maquette Footer | Template - xhtml
| Maquette menu navigation | Template - xhtml
| Maquette body commune à toutes les pages | Template - xhtml
Intégration Header
Intégration Footer
Intégration menuNavigation
Intégration body
Tâche n°6: | Connection et configuration du server Core | Type composant | Estimation | Sprint1
| View "Authentification" | JSF - xhtml
| View "Admin" | JSF - xhtml
| AdminBean | ManageBean
| ConfigDAO | Stateless CRUD
| Config | Entity
Tâche n°7: | Opération sur fichier vidéo | Type composant | Estimation | Sprint1
| FileOperationBean (split, Distribute, Reduce) | Stateless
| FileConvertBean | Stateless
Tâche n°8: | Reception et envois des vidéos au serveur Web | Type composant | Estimation | Sprint1
| FileOperationBean - Send to JMS Provider Queue | Stateless
| VideoDetected | MDB
| Configuration glassfish Fournisseur et Queue | Config glassfish
Tâche n°9: | Création de la charte graphique de la console web admin | Type composant | Estimation | Sprint1
| Maquette Header | Template - xhtml
| Maquette Footer | Template - xhtml
| Maquette menu navigation | Template - xhtml
| Maquette body commune à toutes les pages | Template - xhtml
Intégration Header
Intégration Footer
Intégration menuNavigation
Intégration body